附件1

第九届中国创新创业大赛（辽宁赛区）暨

2020年“建行普惠•创业者港湾”

辽宁创新创业大赛组织方案

一、大赛主题

科技创新  成就大业

二、组织机构

（一）参与单位

指导单位：省科技厅、省财政厅、省教育厅、省委网信办、省工商联

支持单位：省直机关工委、省工业和信息化厅、省金融监管局、省知识产权局、共青团省委、省科协、省新材料工程中心、省技术创新研发工程中心、辽宁证监局、辽宁银保监局、中科院沈阳分院

承办单位：东北科技大市场

协办单位：各市及沈抚示范区管委会科技局、各省级以上高新区管委会，省级以上科技企业孵化器、众创空间、大学科技园，各有关市科技担保公司，辽宁股权交易中心、深圳证券信息有限公司、盛京基金小镇、中天辽创投资管理有限公司、辽宁省银行业协会、辽宁省股权和创业投资协会、工商银行辽宁省分行、农业银行辽宁省分行、中国银行辽宁分行、邮储银行辽宁分行、招商银行沈阳分行、广发银行沈阳分行、浦发银行沈阳分行、兴业银行沈阳分行、沈阳农商行、辽宁省科技创投联盟（三创联盟）、辽宁天使投资联盟、聚沙资本

特别支持：建设银行辽宁省分行

（二）大赛组织委员会

大赛指导单位、支持单位、承办单位共同组成大赛组织委员会。组委会下设办公室，设在东北科技大市场，负责大赛各项工作的具体执行。

三、参赛条件

1.企业为辽宁省内注册，具有创新能力和高成长潜力，主要从事高新技术产品研发、制造、服务等业务，拥有知识产权且无产权纠纷。

2.企业经营规范、社会信誉良好、无不良记录，且为非上市企业。

3.企业2019年营业收入不超过2亿元人民币。

4.企业注册成立时间在2010年1月1日（含）以后。

5.按照初创企业组和成长企业组进行比赛。工商注册时间在2019年1月1日（含）之后的企业方可参加初创企业组比赛，工商注册时间在2018年12月31日（含）之前的企业只能参加成长企业组比赛。

6.入围全国赛的成长组企业，必须获得2020年科技型中小企业的入库登记编号（登记网址：www.innofund.gov.cn）；对初创组企业不作此项要求。

7.前八届大赛全国总决赛或全国行业总决赛获得一二三名或一二三等奖的企业不参加本届大赛。

四、比赛安排

辽宁大赛分注册报名、资格确认、城市赛（初赛）、行业赛、推荐入围全国赛五个阶段，具体赛事安排如下：

（一）注册报名（注册截止时间：2020年7月24日；报名截止时间：2020年7月31日）

各市科技管理部门负责牵头动员符合参赛条件的企业自愿登录中国创新创业大赛官网（www.cxcyds.com）统一注册报名。报名企业在进行注册和统一身份认证后，应提交完整报名材料，并对所填信息的准确性和真实性负责。大赛官网是报名参赛的唯一渠道，其他报名渠道均无效。

（二）资格确认（截止时间：2020年8月5日）

各市科技管理部门负责牵头汇总本地区参赛企业信息，登录大赛管理系统，按照参赛条件对辖区内企业报名材料进行形式审查，对符合参赛条件且提交报名材料完整的企业确认参赛资格。《企业参赛资格确认汇总表》加盖公章后，PDF电子版发送指定邮箱。

（三）城市赛（初赛）（截止时间：8月21日）

鼓励各市组织城市赛，各城市赛组织单位要严格落实当地疫情防控工作要求，不断完善和规范赛事评审工作制度和流程，自主确定比赛方式，鼓励采用网上评审和网上路演相结合的方式进行比赛。城市赛环节，要突出项目科技创新性评价指标，比赛评选要注重发挥创投专家作用。比赛方案应向社会公布，各比赛环节相关评审资料应留档备查，保证比赛的公开、公平、公正，经得起社会公众的监督和检验。城市赛后，根据省大赛组委会办公室分配的晋级行业赛名额和要求行文推荐。对开展城市赛的地区，将优先安排相关赛事活动，优先考虑晋级参赛数量，优先评选优秀组织单位奖。举办城市赛的市，须在7月15日前将比赛方案上报省大赛组委会办公室。

未组织城市赛的地区，省大赛组委会办公室将统一组织网上评审。举办城市赛的，要确保所在地区所有在中国创新创业大赛官网有效报名的企业参加城市赛，省大赛组委会办公室不受理举办城市赛地区的参赛企业参加省里统一组织的网上评审。

省大赛组委会办公室将对晋级省行业赛的企业和项目名单进行公示，接受社会监督，通过公示的企业方可晋级行业赛。晋级行业赛的成长组企业，须在公示前获得2020年科技型中小企业的入库登记编号。

（四）行业赛（2020年9月上旬）

行业赛比赛分初创组和成长组，按照新一代信息技术、生物、高端装备制造、新材料、新能源、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业，根据晋级行业赛的行业领域分布，分组进行比赛。按照不同行业领域设置奖项，并将根据实际参赛数量设置各奖项具体数量。采用“现场答辩、当场亮分”的评选方式，比赛全程录像并拟邀请公证处等机构和部门对行业赛全程进行监督和公证，获奖名单将在赛后进行公示，切实保证比赛公开、公平、公正，接受社会公众的监督和检验。根据疫情防控工作要求，行业赛采用线下或网上路演方式进行。行业赛由省大赛组委会办公室组织，有条件的市、省级以上高新区可申请承办。

（五）推荐入围全国赛（截止时间：2020年9月18日）

按照国家大赛组委会办公室分配的名额，结合行业赛成绩择优推荐晋级入围全国赛。

五、服务政策

（一）大赛优胜企业支持政策

1.今年辽宁赛区行业赛获一、二、三等奖企业，将颁发获奖证书、奖杯。

2.获辽宁赛区省行业赛成长组二等奖及以上项目，可申报下一年度辽宁省科学技术奖创新创业评审组。

3.优先推荐给辽宁中天科技创业投资基金等各类创业投资基金及创业投资机构。

4.优先推荐给建设银行辽宁省分行、各市科技担保公司，以及与省科技厅签署科技金融战略合作协议的金融机构，优先组织开展银企对接，择优给与信贷支持。

（二）配套服务政策

大赛组委会办公室在大赛期间将组织配套活动，为企业免费提供多元化服务，主要包括培训辅导、投融资路演、展览展示、项目对接等活动。同时鼓励各市科技局、各高新区管委会结合本地实际组织各具特色的系列活动。

1.创业讲堂系列活动。邀请知名企业家或优秀投融资机构专家，讲解企业创新商业模式、案例推演、随堂分析，帮助创业企业设计自己可持续的商业生态体系，同时引入战略和资本的相关资源。

2.投融资对接系列活动。依托建设银行辽宁省分行、东北科技大市场、辽宁省股权和创业投资协会、辽宁天使投资联盟、聚沙资本等机构，组织开展大赛参赛企业跟踪服务系列行活动，为创新创业企业提供投融资对接、路演、论坛、培训等服务。

3.大赛优胜项目投融资路演。依托深圳证券交易所，针对大赛优胜企业和项目，举办“优胜项目投融资路演”等系列活动，通过“中国高新区科技金融信息服务平台”进行网络直播。